## Hoja1
Control Evolutivos Contrato Noviemebre 2013 (Fin:30/04/2014)
ID | Fecha | Asunto | Estado | Hs. | Critic. | Impacto | Comentarios Silver | Comentarios OLX
E001 | 2013-11-19 | Tiene que permitir clonar cambios (Insert and Stay), pero dejarlo en estado Opened y que se puedan editar TODOS Los campos, como que estuviera recien creado, pero con la info del anterior. | Producción | 1 | Media | Bajo
E002 | 2013-11-19 | Los mails deberian levantar la descripcion del campo "Short Description". | Producción | 1 | Media | Bajo
E003 | 2013-11-20 | Por un lado necesitamos que en el arbol de grupos y usuarios, siempre pueda aprobar el manager al que reporta y que eso se acumule. Ejemplo: Nicolas Fernandez reporta a Alejandro Bednarik, a su vez, Alejandro reporta a Pablo Garrido. Es posible que Pablo Garrido pueda aprobar los cambios de Nicolas? | Producción | 14 | Media | Bajo | Finalmente pueden aprobar el manager y el reporting to y la notificacion solo al reporting. NO EXISTE ARBOL DE APROBACIONES | Necesitamos que no le llegue mail al Manager salvo que el cambio lo abra uno de las personas que reportan directamente a el. (usuarios en "report to field")
E004 | 2013-12-12 | Service Now envie correos a listas predefinidas (que la persona que esta creando el cambio lo pueda elegir) con diferentes templates. | Producción | 3 | Media | Bajo
E005 | 2013-12-12 | Dates: Se puede pedir que el campo no sea required, pero que no te deje aprobarlo si no tiene fecha? Esto es porque muchas veces el team quiere crear cambios y dejarlos con fecha indeterminada hasta que realmente se schedulea y se pide aprobación | Producción | 4 | Media | Bajo
E006 | 2013-12-12 | Related to Field, necesita mas de un espacio para poner URL. Deberian ser 3. | Cancelado | 0 | Media | Bajo
E007 | 2013-12-12 | Service now puede enviar un correo X tiempo antes de comenzar una tarea al assignee? | Producción | 6 | Media | Bajo
E008 | 2013-12-12 | Necesitamos que llegue un email cada vez que ocurre una aprobacion, por ejemplo en los critical, cuando el "report to" aprueba, no llega un mail al requester, y le llegan dos emails cuando lo aprueba el segundo aprobador | Producción | 3 | Media | Bajo
E009 | 2013-12-12 | Asignados por defecto en las tasks tiene que ser el asignado al cambio. | Producción | 1 | Media | Bajo
E010 | 2013-12-12 | Peer Review: Hay alguna funcionalidad para implementar que los cambios Criticos tengan una peer review? | Cancelado | 0 | Media | Bajo
E011 | 2013-12-12 | Necesitamos que el tiempo de expiración de session sea mayor . | Producción | 2 | Media | Bajo
| 2014-03-31 | Paso de los puntos a produccion (E003,E004,E005,E003) | Producción | 2.5 | Bajo | Bajo
E012 |  | Peer Review: Hay alguna funcionalidad para implementar que los cambios Criticos tengan una peer review? | Eval.OLX |  | Bajo | Bajo
E013 | 2014-03-31 | Activate Change History | Producción |  | Bajo | Bajo
E014 | 2014-03-31 | Mostrar en la Home Page un dashboard que liste los cambios realizados en las últimas 24 horas, los que se estén ejecutando y los cambios en espera de aprobación. | Producción |  | Bajo | Bajo
E015 |  | Habilitar la posibilidad de aprobar directamente desde el mail que requiere la aprobación. | Cancelado |  | Bajo | Bajo
E016 | 2014-04-10 | Permitir cambios en la criticidad en el momento de aprobación de un cambio | Eval.Storm |  | Media |  |  | Establecer un mecanismo que permita el cambio de criticidad en el momento de la aprobación del cambio por parte del aprobador
E017 |  | Revisión de Flujos de cambios y Estados. | Eval.OLX |  | Media |  |  | Por la aparición del estado -4 me gustaría depurar estas situaciones y optimizar los flujos SIN afectar la funcionalidad.
E018 |  | CMDB implementar restricciones para no permitir salir del estado "retirado" fácilmente | Eval.OLX |  | Media
E019 | 2014-04-10 | Notificaciones y aprobaciones por clases de CI (Ver comentarios) | Eval.Storm |  | Alta |  |  | Necesitamos un esquema de Aprobación de cambios y notificación definido en base a Clases de CI. Con esto se cubre la necesidad, pero si podemos establecer un mecanismo gerarquico (por Clase de CI y por CI) se optimiza la funcionalidad
E020 | 2014-04-10 | Estado intermedio entre la carga y la aprobación (para planificar fechas) | Eval.Storm |  | Media |  |  | La intención es que los cambios lleguen a aprobación SOLO cuando se pueden aprobar y que no dependan de la fechas estén cargadas.
0 | 2014-04-10 | Eliminación de usuarios adminstradores | Producción |  | Media | Alto
|  |  |  | 37.5 |  |  | TOTAL APROBADAS
|  |  |  | 0 |  |  | TOTAL RESUELTAS(Producción)
|  |  |  | 82.5 |  |  | TORAL RESTANTES APROBADAS
|  |  |  | 120 |  |  | TORAL RESTANTES RESUELTAS
|  |  |  | 120 |  |  | HORAS CONTRATADAS 2013/2014

## Config
Estados | Significado
Eval.OLX | OLX está evaluando la manera de avanzar sobre este tema
Eval.Storm | Silver Ston esta evaluando alternativas de implementación
Estimado | Silver Ston realiza la estimación de Hs de la solución propuesta
Aprobado OLX | OLX Aprueba la estimación y autoriza el desarrollo. (En caso contrario cancela o regresa a estados anteriores)
Programando | Silver Ston cominza a realizar el cambio en Desarrollo
Testeando OLX | OLX comienza a testear funcionalidad.
Test OK | OLX Confirma que se puede pasar a producción
Producción | Cambio implementado en producción
Cancelado | Cambio descartado