## 2014 ServiceNow
ID | Jira St | 2014 Status | Status | Requisito OLX | Referencia | Jira | Comentario OLX | Comentarios Silverstorm | Horas estimadas | Prioridad | Fecha Entrega
2 | 1 | Pasar a producción | Test in Dev | Service now puede enviar un correo X tiempo antes de comenzar una tarea al assignee? |  | https://jira.olx.com/browse/INFR-22318 | Working OK en Dev | Done en el entorno de Dev,hay que validar que funciona. La notificación que se ha configurado es de prueba, debemos concretar cuál ha de ser el contenido final de la notificación a enviar. |  | 8
3 | 2 | Revisar SilverStorm | Test in Dev | Service Now envie correos a listas predefinidas (que la persona que esta creando el cambio lo pueda elegir) con diferentes templates. |  | https://jira.olx.com/browse/INFR-22320 | Los campos Notification Groups & Notification Users están disponibles, Pero no se envian los mail´s correspondientes.Tenemos que analizar si la solución es la que necesitamos y hacerla funcionar. | Done en el entorno de Dev, hay que validar que funciona. Se crearon dos campos, Notification Groups y Notification Users. |  | 4
4 |  | Done | Done | Tiene que permitir clonar cambios (Insert and Stay), pero dejarlo en estado Opened y que se puedan editar TODOS Los campos, como que estuviera recien creado, pero con la info del anterior. | [5 empty] | 1
5 | 3 | Revisar SilverStorm | Done, Silverstorm need to review comments | Por un lado necesitamos que en el arbol de grupos y usuarios, siempre pueda aprobar el manager al que reporta y que eso se acumule. Ejemplo: Nicolas Fernandez reporta a Alejandro Bednarik, a su vez, Alejandro reporta a Pablo Garrido. Es posible que Pablo Garrido pueda aprobar los cambios de Nicolas? .....Service Now should should allow both "Reporting to" and "Manager" to approve changes. Right now this is implemented, but both Manager and reporting to are getting the emails. The idea is that only "Reporting to" gets the email with the approval request. "Manager" should not get request notification emails. | Correo 9 Oct 2013 11:08:53 -0300 | https://jira.olx.com/browse/INFR-22321 | No funciona: son 2 temas. A) Aprobación por escalación y B) no envio de mail´s a Manager… desi no se comprende, lo reexpresamos | Entedemos que se refiere a una aprobación jerarquica de manager sobre manager. Y es suficiente con que uno de los aprobadores haga efectiva la acción para continuar el proceso. | 8 | 3
6 | 4 | Pasar a producción | Ready to Deploy to Prod | Los mails deberian levantar la descripcion del campo "Short Description". | Correo 9 Oct 2013 11:08:53 -0300 | https://jira.olx.com/browse/INFR-22322 | Working OK en Dev | Done en el entorno de Dev. Esta para pasar a producción. | 1 | 2
7 | 5 | Revisar SilverStorm | Test in Dev | Necesitamos que llegue un email cada vez que ocurre una aprobacion, por ejemplo en los critical, cuando el "report to" aprueba, no llega un mail al requester, y le llegan dos emails cuando lo aprueba el segundo aprobador |  | https://jira.olx.com/browse/INFR-22323 | No funciona, aún llegan 2 mail´s de aprobación simultaneamente "Change was Approved." El circuito es el correcto, pero solo es necesario en mail final de aprobación. | Done en el entorno de Dev. Se ha definido una nueva notificación dentro del flujo “Critical change” para que se envíe un correo al usuario cuando se ha realizado la aprobación CAB. Podéis revisar si la estructura de la notificación es la deseada. |  | 9
8 |  | Done | Done | La tarea inicial en los cambios, esta apareciendo sin nombre. | Correo 9 Oct 2013 11:08:53 -0300 |  |  | Se refiere al primer estado de la tarea en el flujo estándar de correctivos? (Le está asignando el estado -4 y ese estado está desactivado en el combo) | 1
9 | 6 | Pasar a producción | Ready to Deploy to Prod | Dates: Se puede pedir que el campo no sea required, pero que no te deje aprobarlo si no tiene fecha? Esto es porque muchas veces el team quiere crear cambios y dejarlos con fecha indeterminada hasta que realmente se schedulea y se pide aprobación | Correo 9 de octubre de 2013 16:09 | https://jira.olx.com/browse/INFR-22325 | Working OK en Dev | En las UI Action de Aprobar (Form button y list button) en el formulario de aprobaciones, hay que comprobar que el cambio tenga la fecha puesto, si no es así, addInfoMessage indicándolo y no se deja aprobar. | 4 | 5
10 |  | Pendiente | Cannot be done | Wikitext Se puede no poner el campo de wikitext como required, pero tener un pop-up que avise que si lo modifican va a desaprobarse, y modificar el workflow para reflejar eso (o sea que vuelva a pedir approval? | Correo 9 de octubre de 2013 16:09 |  | Relevar necesidad y buscar caminos alternativos | Esta funcionalidad tal y como entendemos por los requisitos, no es aconsejable implementarla. Ya que en base a la buenas practicas no seria correcto desaprobar un correctivo una vez este fue aprobado. | 0
11 |  | Done | Done | Rollback Field: Necesitamos que este campo sea required. | Correo 9 de octubre de 2013 16:09 |  |  |  | 1
12 |  | Done | Done | Normal Change / Normal Workflow: "Normal" necesita ser renombrado a "Critical" en el workflow | Correo 9 de octubre de 2013 16:09 |  |  |  | 0 | 7
13 |  | Done | Done | Service Now "Self Service" Todos los usuarios tienen que poder modificar su propia información. | Correo 9 de octubre de 2013 16:09 |  |  | En el Webbex de ayer con Joaquin y Matias se explicó como llevar a cabo estas operaciones. Entedemos que serán implementadas por parte de OLX. | 0
14 |  | Done | Done | Borrado de cambios: Ningun usuario deberia poder borrar cambios, solo el admin. Esto esta configurado asi? | Correo 9 de octubre de 2013 16:09 |  |  | Existe un control de acceso que no permite el borrado de Cambios, unicamente pueden ser eliminados por el rol admin. | 0
15 | 7 | Pasar a producción | Ready to Deploy to Prod | Asignados por defecto en las tasks tiene que ser el asignado al cambio. |  | https://jira.olx.com/browse/INFR-22326 | Working OK en Dev |  |  | 10
16 |  | Done | Done | Related to Field, necesita mas de un espacio para poner URL. Deberian ser 3. | [5 empty] | 6
17 |  | Done | Done | Necesitamos que el tiempo de expiración de session sea mayor .
18 |  | Pendiente | Cannot be done | Peer Review: Hay alguna funcionalidad para implementar que los cambios Criticos tengan una peer review? |  |  | Para cambios críticos, incluir en el flujo una aprobación previa por una persona de la misma jerarquia del solicitante. La aprobación deberá ser asignada a todas las personas que dependan del mismo manager (excluyendo al solicitante). No es necesario enviar mail. Con la aprobación o rechazo de alguno de ellos es suficiente. Si es posible realizarlo de otra manera comentarlo. | Reexpresar la necesidad
A |  | Evaluación |  | Filtro en lista de grupos: La lista de grupos asignada, solo debe contener Grupos con personas para asignar (No grupos vacios)
B |  | Evaluación |  | Validación de Campos: El grupo y el resolutor tienen que validar pertenencia ?
C |  | Evaluación |  | Calendar appointment. Cuando tenias un cambio aprobado, enviaba un calendar al implementador. en donde lo usabamos habia exchange, no se si tambien se integra con el calendario de google, pero es muy probable.
D |  | Evaluación |  | Approval via email. La herramienta envia un mail con los cambios a aprobar, desde el mail podíamos aprobar respondiéndolo. Esta funcionalidad estaba muy buena para aprobar cambios de emergencia.