## 2014 ServiceNow
ID | 2014 Status | Requisito OLX | Jira | Comentario OLX | Comentarios Silverstorm | Horas estimadas | Prioridad | Fecha Entrega
2 | Done 30-1-2014 | Service now puede enviar un correo X tiempo antes de comenzar una tarea al assignee? | https://jira.olx.com/browse/INFR-22318 | Working OK en Dev | Done en el entorno de Dev,hay que validar que funciona. La notificación que se ha configurado es de prueba, debemos concretar cuál ha de ser el contenido final de la notificación a enviar. |  | 8
3 | SS-Revisar funcionamiento | Service Now envie correos a listas predefinidas (que la persona que esta creando el cambio lo pueda elegir) con diferentes templates. | https://jira.olx.com/browse/INFR-22320 | Los campos Notification Groups & Notification Users están disponibles, Pero no se envian los mail´s correspondientes. | Done en el entorno de Dev, hay que validar que funciona. Se crearon dos campos, Notification Groups y Notification Users. |  | 4
4 | Done | Tiene que permitir clonar cambios (Insert and Stay), pero dejarlo en estado Opened y que se puedan editar TODOS Los campos, como que estuviera recien creado, pero con la info del anterior. |  |  |  |  | 1
5 | SS-Revisar funcionamiento | Por un lado necesitamos que en el arbol de grupos y usuarios, siempre pueda aprobar el manager al que reporta y que eso se acumule. Ejemplo: Nicolas Fernandez reporta a Alejandro Bednarik, a su vez, Alejandro reporta a Pablo Garrido. Es posible que Pablo Garrido pueda aprobar los cambios de Nicolas? .....Service Now should should allow both "Reporting to" and "Manager" to approve changes. Right now this is implemented, but both Manager and reporting to are getting the emails. The idea is that only "Reporting to" gets the email with the approval request. "Manager" should not get request notification emails. | https://jira.olx.com/browse/INFR-22321 | Son 2 temas. A) Aprobación por escalación, sería como establecer una delegación permanente de aprobaciones (alguna sugerencia de como realizarlo) y B) No es necesarios enviar de mail´s al Manager, podemos evitar este mail | Entedemos que se refiere a una aprobación jerarquica de manager sobre manager. Y es suficiente con que uno de los aprobadores haga efectiva la acción para continuar el proceso. | 8 | 3
6 | Done 30-1-2014 | Los mails deberian levantar la descripcion del campo "Short Description". | https://jira.olx.com/browse/INFR-22322 | Working OK en Dev | Done en el entorno de Dev. Esta para pasar a producción. | 1 | 2
7 | SS-Revisar funcionamiento | Necesitamos que llegue un email cada vez que ocurre una aprobacion, por ejemplo en los critical, cuando el "report to" aprueba, no llega un mail al requester, y le llegan dos emails cuando lo aprueba el segundo aprobador | https://jira.olx.com/browse/INFR-22323 | No funciona, aún llegan 2 mail´s de aprobación simultaneamente "Change was Approved." El circuito es el correcto, pero debe llegar primero UN mail y luego el otro. (Otra alternativa válida por el momento es desactivar la aprobación del CAB) | Done en el entorno de Dev. Se ha definido una nueva notificación dentro del flujo “Critical change” para que se envíe un correo al usuario cuando se ha realizado la aprobación CAB. Podéis revisar si la estructura de la notificación es la deseada. |  | 9
8 | Done | La tarea inicial en los cambios, esta apareciendo sin nombre. |  |  | Se refiere al primer estado de la tarea en el flujo estándar de correctivos? (Le está asignando el estado -4 y ese estado está desactivado en el combo) | 1
9 | SS-Revisar funcionamiento | Dates: Se puede pedir que el campo no sea required, pero que no te deje aprobarlo si no tiene fecha? Esto es porque muchas veces el team quiere crear cambios y dejarlos con fecha indeterminada hasta que realmente se schedulea y se pide aprobación | https://jira.olx.com/browse/INFR-22325 | No deja Crearlo con fechas en blanco. OTRA alternativa válida a analizar es establecer una etapa previa en el Work-Flow "Borrador" donde los campos no sean obligatorios , pero sería necesario contar con la posibilidad de saltearla, en caso de contar con todos los campos requeridos. | En las UI Action de Aprobar (Form button y list button) en el formulario de aprobaciones, hay que comprobar que el cambio tenga la fecha puesto, si no es así, addInfoMessage indicándolo y no se deja aprobar. | 4 | 5
10 | OLX-Analizar | Wikitext Se puede no poner el campo de wikitext como required, pero tener un pop-up que avise que si lo modifican va a desaprobarse, y modificar el workflow para reflejar eso (o sea que vuelva a pedir approval? |  | Relevar necesidad y buscar caminos alternativos | Esta funcionalidad tal y como entendemos por los requisitos, no es aconsejable implementarla. Ya que en base a la buenas practicas no seria correcto desaprobar un correctivo una vez este fue aprobado. | 0
11 | Done | Rollback Field: Necesitamos que este campo sea required. |  |  |  | 1
12 | Done | Normal Change / Normal Workflow: "Normal" necesita ser renombrado a "Critical" en el workflow |  |  |  | 0 | 7
13 | Done | Service Now "Self Service" Todos los usuarios tienen que poder modificar su propia información. |  |  | En el Webbex de ayer con Joaquin y Matias se explicó como llevar a cabo estas operaciones. Entedemos que serán implementadas por parte de OLX. | 0
14 | Done | Borrado de cambios: Ningun usuario deberia poder borrar cambios, solo el admin. Esto esta configurado asi? |  |  | Existe un control de acceso que no permite el borrado de Cambios, unicamente pueden ser eliminados por el rol admin. | 0
15 | Done 30-1-2014 | Asignados por defecto en las tasks tiene que ser el asignado al cambio. | https://jira.olx.com/browse/INFR-22326 | Working OK en Dev |  |  | 10
16 | Done | Related to Field, necesita mas de un espacio para poner URL. Deberian ser 3. |  |  |  |  | 6
17 | Done | Necesitamos que el tiempo de expiración de session sea mayor .
18 | SS-Analizar | Peer Review: Hay alguna funcionalidad para implementar que los cambios Criticos tengan una peer review? | Hablar con Pablo si es antes o posterior y el motivo | Para cambios críticos, incluir en el flujo una aprobación previa por una persona de la misma jerarquia del solicitante. La aprobación deberá ser asignada a todas las personas que dependan del mismo manager (excluyendo al solicitante). Con la aprobación o rechazo de alguno de ellos es suficiente, para pasar al la aprobación normal. Si es posible realizarlo de otra manera comentarlo. | Reexpresar la necesidad
19 | SS-Analizar | Activate Change History | https://jira.olx.com/browse/INFR-22587 | Activar el log de modificaciones en los cambios.
20 | SS-Analizar | Mostrar en la Home Page un dashboard que liste los cambios realizados en las últimas 24 horas, los que se estén ejecutando y los cambios en espera de aprobación. | https://jira.olx.com/browse/INFR-22585 | Determinar que reporte template puede soportar esta necesidad o cual se ajusta mejor al requerimiento.
21 | SS-Analizar | Habilitar la posibilidad de aprobar directamente desde el mail que requiere la aprobación. |  | Que posibilidad existe y cual es el posible riesgo ?
22 | SS-Analizar | Permitir cambios en la criticidad en el momento de aprobación de un cambio |  | Evaluar posibilidades y riesgos asociados.
100 | Evaluación | Filtro en lista de grupos: La lista de grupos asignada, solo debe contener Grupos con personas para asignar (No grupos vacios)
101 | Evaluación | Validación de Campos: El grupo y el resolutor tienen que validar pertenencia ?
102 | Evaluación | Calendar appointment. Cuando tenias un cambio aprobado, enviaba un calendar al implementador. en donde lo usabamos habia exchange, no se si tambien se integra con el calendario de google, pero es muy probable.
103
104 | Limpieza | Hay un montón de CI Relationship Types vacias
105 | Limpieza | Las cocaciones estan duplicadas
106 | Limpieza | ingresando com ess, hay mucha info basura
107
108 | OLX-Analizar | Review Databases, Roles and Schema on Service Now | https://jira.olx.com/browse/INFR-22670
109 | OLX-Analizar | Tareas mal cargadas, se pueden cerrar desde botón derecho cerrar y NO desde el ABM de Task NO SE EJECUTAN las mismas reglas ??
110 | OLX-Analizar | Cuando se intenta cerrar un cambio que NO es posible por tener task abiertas, NO Lo permite , pero NO avisa el motivo.
111 | OLX-Analizar
112 | OLX-Analizar | No permitir modificar aprobados (Solo anexar comentarios)
113 | OLX-Analizar
114 | OLX-Analizar | Sincronizar la delegación con la ausencia de personas